## Plantilla Cronograma
Cronograma
Nombre del Proyecto
Actividades |  | Duración
1 | Gestionar Usuarios | 3 semanas
2 | Gestionar Roles | 2 semanas
3 | Asignar Roles a Usuarios | 3 semanas
4 | Crear Proyecto | 3 semanas
5 | Gestionar Fase | 3 semanas
6 | Gestionar Item | 3 semanas
7 | Crear Historial de Proyectos | 1 semana
8 | Generar Reporte de Usuario | 3 semanas
9 | Generar Secuencia de Item | 2
Recomendación: Realizar las actividades basandoce en el ciclo de vida de Scrum